ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

18 червня 2026 року                                                                              № 121

Про затвердження заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Новопільської сільської ради

до опалювального сезону 2026/2027 року

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про житлово-комунальні послуги», указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 27.04.2026 №342/2026 «Про подовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про подовження воєнного стану в Україні»; на виконання розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 06.05.2026 № Р-184/0/3-26 «Про підготовку житлово - комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року», з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт щодо підготовки об’єктів житлово - комунального господарства та соціальної сфери сільської ради до роботи у наступному осінньо-зимовому періоді, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року згідно з додатками 1, 2.

2. Керівникам об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери сільської ради до 01 жовтня 2026 року організувати виконання всього комплексу пусконалагоджувальних робіт, здійснити пробні пуски тепла та утримувати системи теплопостачання в робочому  гідравлічному режимі з готовністю при зниженні протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°С розпочати опалювальний період.

3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту сільської ради (Бондаренко) надавати інформацію про виконання заходів щодо підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та інформувати районну державну адміністрацію щомісячно до 10 та 25 числа.

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки заступника сільського голови Барсу О.М., контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, на територіях відповідних старостинських округів - на старост старостинських округів сільської ради, а загальний контроль за виконанням рішення – на Новопільського сільського голову Бондаренка О.В.

Новопільський сільський голова                       Олександр БОНДАРЕНКО

Додаток 1

до рішення виконкому сільської ради

від 18.06.2026 р. № 121

З А Х О Д И

по підготовці теплового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наказ про працевлаштування працівників котельні | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 2 | Укладення договорів на переатестацію операторів | серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 3 | Проведення інструктажів по техніці безпеки | перед початком робіт | Начальники ЖКП |
| 4 | Огляд обладнання котельні, тепломереж та виявлення технічних несправностей, складання дефектних актів | червень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Заключення договорів на постачання палива та електричної енергії, технічного обслуговування | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 6 | Проведення робіт з профілактики, ремонту і заміни устаткування, трубопроводів, системи регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх тепло-, водо- і електромереж | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 7 | Проведення промивання та випробування котлоагрегатів, систем опалення, вентиляції | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 8 | Проведення гідравлічних випробувань устаткування ТМ на щільність та міцність | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 9 | Обстеження теплової ізоляції | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 10 | Поточний ремонт приміщення котелень | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 11 | Фарбування трубопроводів системи опалення у відповідний колір | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 12 | Обстеження герметизації інженерних вводів | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 13 | Промивка під тиском зовнішніх та внутрішніх систем теплопостачання | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 14 | Обстеження запірної арматури зовнішніх та внутрішніх тепломереж | вересень-жовтень 2026 | Начальники ЖКП |
| 15 | Передпускова опресовка систем опалення та тепломереж, випробовування систем під тиском | вересень-жовтень 2026 | Начальники ЖКП |

Виконуючий обов’язки заступника сільського голови                               Олег БАРСА

Додаток 2

до рішення виконкому сільської ради

від 18.06.2026 р. № 121

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026 – 2027 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 року | липень-серпень 2026 | Управління ОКМС |
| 2 | Забезпечити комплексну підготовку об’єктів охорони здоров’я, соціальної сфери та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року | липень - серпень 2026 | Заклади охорони здоров’я |
| 3 | Поточний ремонт насосних станцій для підвищення тиску води у системах водопостачання | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 4 | Поточний ремонт фекальних насосних станцій | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Проведення очищення підвалів багатоквартирних будинків | жовтень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Ревізія стану та ремонт мереж водопостачання та водовідведення в підвалах багатоквартирних будинків | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 6 | Обладнання санітарних майданчиків для збирання та вивезення сміття | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 7 | Проведення очищення каналізаційних мереж та колодязів багатоповерхових будинків | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 8 | Забезпечити підготовку необхідних запасів пально-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | протягом року | Начальники ЖКП |
| 9 | Підготувати техніку, яка задіяна на утриманні вулиць та доріг громади в зимовий період, незалежно від форм власності та відомчої належності | протягом року | Начальники ЖКП |
| 10 | Придбання (заготівля) дров (деревини дров’яної для непромислового використання), інших видів альтернативного палива для забезпечення роботи котелень | протягом року | Старости, начальники ЖКП |

Виконуючий обов’язки заступника сільського голови                               Олег БАРСА