ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

18 червня 2026 року                                                                              № 121

Про затвердження заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Новопільської сільської ради

до опалювального сезону 2026/2027 року

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про житлово-комунальні послуги», указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 27.04.2026 №342/2026 «Про подовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про подовження воєнного стану в Україні»; на виконання розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 06.05.2026 № Р-184/0/3-26 «Про підготовку житлово - комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року», з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт щодо підготовки об’єктів житлово - комунального господарства та соціальної сфери сільської ради до роботи у наступному осінньо-зимовому періоді, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року згідно з додатками 1, 2.

2. Керівникам об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери сільської ради до 01 жовтня 2026 року організувати виконання всього комплексу пусконалагоджувальних робіт, здійснити пробні пуски тепла та утримувати системи теплопостачання в робочому  гідравлічному режимі з готовністю при зниженні протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°С розпочати опалювальний період.

3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту сільської ради (Бондаренко) надавати інформацію про виконання заходів щодо підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та інформувати районну державну адміністрацію щомісячно до 10 та 25 числа.

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки заступника сільського голови Барсу О.М., контроль – на Новопільського сільського голову Бондаренка О.В.

Новопільський сільський голова                       Олександр БОНДАРЕНКО

Додаток 1

до рішення виконкому сільської ради

від 18.06.2026 р. № 121

З А Х О Д И

по підготовці теплового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наказ про працевлаштування працівників котельні | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 2 | Укладення договорів на переатестацію операторів | серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 3 | Проведення інструктажів по техніці безпеки | перед початком робіт | Начальники ЖКП |
| 4 | Огляд обладнання котельні, тепломереж та виявлення технічних несправностей, складання дефектних актів | червень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Заключення договорів на постачання палива та електричної енергії, технічного обслуговування | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 6 | Проведення робіт з профілактики, ремонту і заміни устаткування, трубопроводів, системи регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх тепло-, водо- і електромереж | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 7 | Проведення промивання та випробування котлоагрегатів, систем опалення, вентиляції | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 8 | Проведення гідравлічних випробувань устаткування ТМ на щільність та міцність | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 9 | Обстеження теплової ізоляції | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 10 | Поточний ремонт приміщення котелень | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 11 | Фарбування трубопроводів системи опалення у відповідний колір | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 12 | Обстеження герметизації інженерних вводів | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 13 | Промивка під тиском зовнішніх та внутрішніх систем теплопостачання | липень-серпень 2026 | Начальники ЖКП |
| 14 | Обстеження запірної арматури зовнішніх та внутрішніх тепломереж | вересень-жовтень 2026 | Начальники ЖКП |
| 15 | Передпускова опресовка систем опалення та тепломереж, випробовування систем під тиском | вересень-жовтень 2026 | Начальники ЖКП |

Виконуючий обов’язки заступника сільського голови                               Олег БАРСА

Додаток 2

до рішення виконкому сільської ради

від 18.06.2026 р. № 121

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026 – 2027 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 року | липень-серпень 2026 | Управління ОКМС |
| 2 | Забезпечити комплексну підготовку об’єктів охорони здоров’я, соціальної сфери та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року | липень - серпень 2026 | Заклади охорони здоров’я |
| 3 | Поточний ремонт насосних станцій для підвищення тиску води у системах водопостачання | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 4 | Поточний ремонт фекальних насосних станцій | серпень-вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Проведення очищення підвалів багатоквартирних будинків | жовтень 2026 | Начальники ЖКП |
| 5 | Ревізія стану та ремонт мереж водопостачання та водовідведення в підвалах багатоквартирних будинків | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 6 | Обладнання санітарних майданчиків для збирання та вивезення сміття | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 7 | Проведення очищення каналізаційних мереж та колодязів багатоповерхових будинків | вересень 2026 | Начальники ЖКП |
| 8 | Забезпечити підготовку необхідних запасів пально-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | протягом року | Начальники ЖКП |
| 9 | Підготувати техніку, яка задіяна на утриманні вулиць та доріг громади в зимовий період, незалежно від форм власності та відомчої належності | протягом року | Начальники ЖКП |
| 10 | Придбання (заготівля) дров (деревини дров’яної для непромислового використання), інших видів альтернативного палива для забезпечення роботи котелень | протягом року | Старости, начальники ЖКП |

Виконуючий обов’язки заступника сільського голови                               Олег БАРСА